QTCAE

后处理功能增强开发计划

基于 QTCAE 与参考 CAE 软件源码对标的三阶段实施路线

文档版本：1.0

编制日期：2026 年 8 月 13 日

适用范围：QTCAE 后处理模块

实施基线：Qt 6 Widgets + C++20 + VTK 9.4

开发分支：后续实施以 main 主线为准

计划性质：源码对标后的推荐路线，工期为单人开发粗略估算

核心决策 先完成结构静力基本后处理闭环，再扩展时序查询，最后进入剖切、等值面和路径等高级能力。不要复制参考软件的单体 UI 架构。

内部开发规划文档

# 文档导航

1. 计划摘要与决策建议

2. 当前能力基线与主要差距

3. 目标架构与开发原则

4. 三阶段总体路线

5. P01：结构静力基本后处理封闭

6. P02：时序结果与交互查询

7. P03：空间过滤与高级分析

8. 排期、依赖与版本建议

9. 测试、质量门禁与风险控制

10. 推荐下一项开发指令

附录：对标证据与功能优先级

# 使用说明

本计划按照可独立生成开发指令的粒度拆分任务。每个子任务完成后应立即编译、运行测试并停止，待人工验收后再进入下一项。

P0：第一版结构静力后处理必须具备，阻塞基本使用。

P1：显著提升专业性和效率，但不阻塞第一版使用。

P2：高级分析与复杂交互，待基础能力稳定后实施。

范围约束 计划仅覆盖后处理增强；不在本计划中重构 Solver、Core、前处理几何或网格体系。

# 1. 计划摘要与决策建议

QTCAE 已经具备可运行的 VTK 后处理视窗，并支持 VTU/VTK 结果读取、点数据和单元数据、标量与矢量分量、位移变形、应力分量与 Von Mises、颜色条、自动极值，以及 solid/bolt 结果序列的按帧加载。当前短板不是“能否显示结果”，而是结果语义、显示状态、查询能力和高级分析尚未形成完整产品闭环。

## 1.1 推荐决策

P01 优先补齐手动范围、色谱、自动变形倍率、原始与变形叠加、可靠极值定位和语义化结果树。

P02 在现有按需帧加载基础上增加播放、缓存、Probe 和时间历程，不一次性加载全部大文件。

P03 再引入剖切、切片、阈值、等值面、矢量箭头、路径结果和结果对比。

建立轻量 PostprocessingSession / ResultDisplayState 应用层，避免后处理状态继续散落在主窗口与 VTK 控件中。

## 1.2 预期成果

三阶段完成后，QTCAE 将具备面向结构静力分析的完整结果浏览流程：从结果载入、语义识别、云图和变形，到极值与 Probe，再到多帧动画和空间过滤。

不建议 不要直接照搬参考软件以 MainForm 为中心、通过文件名和字符串驱动 Actor 的实现；该方式功能多，但状态耦合重、可测试性弱。

# 2. 当前能力基线与主要差距

## 2.1 QTCAE 已实现能力

读取 .vtu 与 Legacy .vtk 非结构网格结果。

读取点数据和单元数据，支持数值标量、矢量分量与模。

识别位移向量并使用 vtkWarpVector 显示变形。

支持应力分量和 Von Mises 派生结果。

支持表面、表面加边、线框等显示模式，以及 Scalar Bar 显示与隐藏。

计算字段最小值和最大值，点数据可获得极值节点位置。

扫描 solid/bolt 文件序列，按需加载当前帧并手动切换。

## 2.2 参考软件可借鉴能力

自动与手动云图范围切换。

播放、暂停和 AVI 动画输出。

剖切、切片、阈值和点/单元数据转换。

基于坐标附近节点的时间历程曲线。

PNG 输出和按 Body 控制可见性。

## 2.3 当前最缺的五项能力

| 序号 | 能力 | 具体差距 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语义化结果模型 | 字段物理类型、单位、分析步/帧元数据和稳定结果树 | P0 |
| 2 | 云图范围与色谱 | 手动范围、跨帧锁定、可选色谱、点/单元平滑 | P0 |
| 3 | 变形显示闭环 | 自动倍率、手动倍率、原始+变形叠加 | P0 |
| 4 | 结果查询 | 三维极值标记、Probe、节点/单元查询 | P0/P1 |
| 5 | 时序播放 | 播放控制、相邻帧缓存、状态保持与内存约束 | P1 |

# 3. 目标架构与开发原则

## 3.1 建议数据流

| 层级 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结果文件 | VTU、Legacy VTK、结果序列目录 |
| 2 | 结果解析 | VtkResultReader / SequenceLoader；只负责读取与错误报告 |
| 3 | 结果数据模型 | ResultDataset、字段元数据、分析步/帧、单位和语义类型 |
| 4 | 显示会话 | PostprocessingSession 保存当前帧、字段、范围、色谱、变形倍率与显示模式 |
| 5 | VTK 管线 | Mapper、Warp、CellToPoint、过滤器和 Actor |
| 6 | 界面呈现 | 结果树、控制面板、三维视图、颜色条、极值/Probe 标注 |

## 3.2 模块边界

EmilCAE_Core 保持纯领域层，不依赖 Qt、VTK、OpenCASCADE、Gmsh 或 Solver 实现。

Solver 和 SolverInterface 不引入 GUI、Qt、OpenCASCADE、Gmsh 或 VTK。

VTK 对象仅存在于 Workbench 可视化实现层或专用 Postprocessor Adapter。

结果语义和显示状态 DTO 尽量不暴露 vtkSmartPointer，便于单元测试。

主窗口只协调命令、树和状态栏，不直接维护复杂 VTK 管线。

## 3.3 设计约束

不通过 Actor 名称、文件名或界面文字作为唯一标识。

所有耗时结果加载必须可报告错误；P02 之后应避免阻塞 UI。

跨帧切换必须保持相机、字段、范围、变形倍率和显示模式。

每个子任务均需实际编译并运行测试，不伪造结果。

# 4. 三阶段总体路线

| 阶段 | 阶段目标 | 核心范围 | 建议工期 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 结构静力基本后处理封闭 | 结果语义、范围/色谱、点/单元显示、变形、极值 | 3 周 | 常用结构静力结果可可靠查看 |
| P02 | 时序结果与交互查询 | 播放缓存、状态保持、Probe、时间历程、截图/CSV | 3 周 | 多帧结果可流畅浏览和查询 |
| P03 | 空间过滤与高级分析 | 剖切、切片、阈值、等值面、矢量、路径、对比 | 4 周 | 具备专业高级后处理工具集 |

工期按单人连续开发、现有依赖可用且需求不变估算。每个阶段结束后安排一次人工验收和稳定性修复，再进入下一阶段。

## 4.1 阶段依赖

P01 的 ResultDisplayState 是 P02 跨帧状态保持和 P03 过滤器组合的前置基础。

P01 的统一极值与数据关联处理是 P02 Probe 和时间历程的前置基础。

P02 的帧会话和缓存机制是后续动画输出、多帧比较的前置基础。

P03 的单一过滤器先独立稳定，再考虑多个过滤器组合。

阶段门禁 P01 未通过结构静力基本验收前，不进入动画或高级过滤；P02 未解决内存与状态一致性前，不进入视频导出。

# 5. P01：结构静力基本后处理封闭

P01 是最高优先级阶段，目标是让用户能够稳定完成“载入结果—选择物理量—查看云图—查看变形—读取极值”的完整流程。建议拆为八个可独立验收的开发指令。

## P01.1  后处理会话与显示状态模型

目标：把当前帧、字段、范围、色谱、显示模式和变形倍率从控件零散状态收拢为轻量会话。
前置依赖：无

主要交付物

新增 ResultDataset / ResultDisplayState / PostprocessingSession 等轻量类型。

定义状态变更接口和错误结果，不把 VTK 类型暴露给 Core 或 Solver。

WorkbenchMainWindow 只订阅状态并转发界面命令。

验收条件

加载单文件和序列后能够建立统一会话。

切换工作区不会丢失当前显示状态。

新增纯逻辑单元测试覆盖默认值、更新和重置。

## P01.2  结果字段语义与单位

目标：将通用数组名称归类为位移、应力、应变、温度和普通标量/矢量。
前置依赖：P01.1

主要交付物

定义 ResultQuantityType、位置类型、分量、单位和派生量元数据。

支持位移 X/Y/Z/模，应力六分量/Von Mises，应变分量/等效值的可配置识别。

无法识别的数组保留为通用结果，不伪造物理含义。

验收条件

常见字段命名可正确归类。

未知字段仍可显示且明确标记为通用数据。

单位缺失时显示“未提供”，不猜测。

## P01.3  语义化结果树

目标：把文件数组列表升级为分析结果、字段、分量和派生量层级。
前置依赖：P01.2

主要交付物

结果树节点保存稳定 ID，不依赖显示文字查找。

单文件显示结果集；序列显示帧与部件，字段层级在当前结果集下复用。

节点属性显示位置类型、单位、分量数、范围和帧信息。

验收条件

位移、应力、应变、温度和通用字段能按层级浏览。

双击字段可更新云图，树和控制面板状态一致。

切换帧后保持同一语义字段，缺失时给出明确提示。

## P01.4  云图范围与色谱

目标：提供自动范围、手动范围、跨帧锁定和基础色谱选择。
前置依赖：P01.1、P01.3

主要交付物

增加自动/手动范围切换、最小值和最大值校验。

支持蓝红、Viridis、灰度三种色谱。

序列模式可锁定当前范围，避免每帧颜色含义变化。

验收条件

手动范围输入有效且错误范围被拒绝。

色谱和 Scalar Bar 同步更新。

跨帧范围锁定后数值—颜色映射保持一致。

## P01.5  点/单元结果与平滑控制

目标：明确区分节点云图和单元云图，并提供单元到节点平滑选项。
前置依赖：P01.3、P01.4

主要交付物

复用 VTK 数据关联，明确 Point Data / Cell Data。

为单元结果增加原始非光滑与 CellToPoint 平滑显示。

保持极值计算基于原始数组，避免平滑后数值被误认为原始结果。

验收条件

节点和单元结果显示正确。

平滑切换不会改变原始数据。

属性面板明确标识当前数据位置与平滑状态。

## P01.6  变形倍率与叠加显示

目标：补齐自动倍率、手动倍率、未变形、变形和叠加显示。
前置依赖：P01.1、P01.2

主要交付物

根据模型包围盒与最大位移计算安全的自动倍率。

保留手动倍率，校验非数值、负值和极端值。

支持仅原始、仅变形、原始+变形三种模式。

验收条件

自动倍率在零位移和极小位移时不会溢出。

叠加模式颜色和透明度可区分。

切换帧后倍率策略和显示模式保持。

## P01.7  极值定位与三维标注

目标：让最大值和最小值既可读数，也能在三维视图中定位。
前置依赖：P01.4、P01.5

主要交付物

统一点数据和单元数据的极值位置计算。

增加最大/最小标记、数值标签和显示/隐藏控制。

字段、帧或显示模式变化时安全刷新标注。

验收条件

点数据和单元数据都能显示极值位置。

标记与当前字段和帧一致，不残留旧标记。

无有效数据时给出中文错误而不崩溃。

## P01.8  P01 测试与稳定性封板

目标：完成结构静力基本后处理的自动测试和人工回归。
前置依赖：P01.1 至 P01.7

主要交付物

增加字段语义、范围、色谱状态、倍率、极值和会话恢复测试。

使用至少一个位移/应力 VTU、一个 Legacy VTK 和一个多帧序列样例。

检查中文路径、空数组、NaN/Inf、缺失位移和大文件错误路径。

验收条件

所有自动测试通过。

单文件和序列人工验收通过。

关闭、切换工作区和重复加载无崩溃。

# 6. P02：时序结果与交互查询

P02 在现有 solid/bolt 按帧加载能力上增加播放、缓存和查询。核心原则是“只加载当前帧和少量相邻帧”，并保持用户的显示上下文。

## P02.1  序列播放控制

目标：在手动帧切换基础上增加播放、暂停、停止、循环和帧率控制。
前置依赖：P01 完成

主要交付物

增加时间轴、播放状态和 1–30 FPS 设置。

播放时更新帧号和时间元数据。

切换工作区或重新载入序列时安全停止。

验收条件

播放、暂停、停止和循环均可用。

快速切换不会跳到无效帧。

关闭程序时无后台定时器悬挂。

## P02.2  按需加载与相邻帧缓存

目标：降低大结果序列的切换延迟并限制内存。
前置依赖：P02.1

主要交付物

保留当前帧，预取前后各 1 帧或使用可配置小型 LRU 缓存。

缓存键包含序列、帧和部件，避免结果串用。

提供缓存清理、内存上限和读取失败回退。

验收条件

不会一次性加载全部大文件。

顺序播放时切换延迟显著降低。

反复打开不同序列后内存可回收。

## P02.3  跨帧显示状态保持

目标：保证切换帧时相机、字段、范围、色谱、显示模式和变形倍率不重置。
前置依赖：P01.1、P02.2

主要交付物

以 ResultDisplayState 作为唯一状态来源。

处理某帧缺少字段、部件或位移数组的情况。

solid 与 bolt 可独立显示/隐藏。

验收条件

连续切换 30 帧状态保持一致。

缺失字段时提示并采用可预测回退。

部件可见性不会互相覆盖。

## P02.4  三维 Probe 与节点/单元查询

目标：通过点击三维结果模型读取当前字段、节点或单元信息。
前置依赖：P01.5、P01.7

主要交付物

使用 VTK picking，不自行编写射线求交。

显示节点/单元 ID、坐标、字段值和当前帧。

点数据和单元数据按数据关联正确查询。

验收条件

Probe 可在表面稳定拾取。

空白点击清除查询标记。

模型切换、隐藏和销毁后不保留悬空引用。

## P02.5  时间历程曲线

目标：对当前 Probe 位置或稳定节点/单元 ID 提取各帧结果。
前置依赖：P02.3、P02.4

主要交付物

曲线数据与帧号/物理时间对应。

支持当前字段分量或模。

明确数据缺失、网格拓扑变化和部件不存在的帧。

验收条件

曲线与逐帧查询结果一致。

缺失帧用空值/断点表达，不错误插值。

曲线窗口关闭后资源释放。

## P02.6  截图与查询数据导出

目标：输出可复用的图片和查询数据。
前置依赖：P02.4、P02.5

主要交付物

支持 PNG 截图，保留当前相机、云图和颜色条。

支持极值、Probe 和时间历程 CSV 导出。

导出文件包含字段、单位、帧和时间元数据。

验收条件

中文路径和含空格路径可正常保存。

取消导出不报错。

不导出伪造或缺失数值。

## P02.7  P02 性能与稳定性封板

目标：验证大序列播放、缓存、Probe 和曲线的稳定性。
前置依赖：P02.1 至 P02.6

主要交付物

记录首帧、顺序帧和随机帧加载时间。

检查播放 10 分钟后的内存曲线。

覆盖文件缺失、帧不连续、solid/bolt 不配对和损坏文件。

验收条件

无明显持续内存增长。

主窗口在读取失败后仍可继续使用。

自动测试与人工回归全部通过。

# 7. P03：空间过滤与高级分析

P03 仅在 P01/P02 的会话、状态和查询机制稳定后实施。每种过滤器先单独实现和验证，再评估组合，不从第一版开始构建复杂节点式管线。

## P03.1  剖切

目标：用平面移除一侧数据并显示剖切后的结果。
前置依赖：P02 完成

主要交付物

使用 vtkTableBasedClipDataSet 或当前 VTK 版本兼容接口。

提供法向、原点、方向预设和反向。

保留云图、变形和颜色条状态。

验收条件

交互调整平面时视图稳定。

关闭剖切后恢复原始显示。

极值和 Probe 明确作用于过滤后或原始数据。

## P03.2  切片

目标：显示指定平面与结果网格的交线/截面。
前置依赖：P03.1

主要交付物

使用 vtkCutter。

支持 X/Y/Z 和自定义平面。

切片 Actor 具有独立可见性和显示样式。

验收条件

切片位置和方向可编辑。

多次开关不累积重复 Actor。

切片云图与当前字段一致。

## P03.3  阈值过滤

目标：按当前标量范围提取满足条件的节点或单元区域。
前置依赖：P01.4、P03.1

主要交付物

使用 vtkThreshold。

支持大于、小于和区间三种方式。

范围输入复用 P01 的校验和单位显示。

验收条件

点/单元字段均按 VTK 数据关联正确处理。

无结果时明确提示。

过滤器关闭后原模型恢复。

## P03.4  点/单元数据转换

目标：为云图、过滤和查询提供明确的 PointToCell / CellToPoint 转换。
前置依赖：P01.5

主要交付物

转换结果作为临时显示数据，不覆盖原始数组。

界面明确标识原始与转换数据。

极值默认基于原始数据，允许显式切换。

验收条件

转换前后数据关联显示正确。

切换字段或帧后不残留旧转换结果。

测试覆盖空数组和非数值数组。

## P03.5  等值面与矢量箭头

目标：提供标量等值面和矢量方向/幅值展示。
前置依赖：P03.4

主要交付物

使用 vtkContourFilter 构建等值面。

使用 vtkGlyph3D 或兼容管线显示矢量箭头。

提供采样密度和缩放控制，避免箭头过密。

验收条件

等值面数值与当前字段一致。

矢量箭头不会因零向量或极值导致崩溃。

大模型下可通过采样保持交互。

## P03.6  路径结果

目标：沿用户定义的简单折线采样结果并输出曲线。
前置依赖：P02.4、P02.5

主要交付物

第一版支持两点直线或少量控制点折线。

显示路径、采样点和数值曲线。

可导出 CSV。

验收条件

路径采样与 Probe 结果一致。

路径超出模型时有明确空段。

不实现复杂几何测地路径。

## P03.7  多结果对比与视频导出

目标：在基础功能稳定后提供有限的结果对比和动画文件输出。
前置依赖：P02、P03.1 至 P03.6

主要交付物

第一版只支持同一模型两组结果的并排或差值对比。

视频导出复用 P02 播放状态，不另建第二套动画逻辑。

明确编码器和部署依赖。

验收条件

对比结果使用一致单位和范围。

拓扑不一致时拒绝差值并提示。

视频导出失败不影响当前会话。

## P03.8  P03 封板

目标：完成高级后处理的组合验证、性能评估和文档。
前置依赖：P03.1 至 P03.7

主要交付物

逐个过滤器测试，并测试允许的有限组合。

验证大模型下的交互响应和资源释放。

补充中文使用说明和限制说明。

验收条件

所有自动测试通过。

高级功能失败后可恢复原显示。

无 Actor、Mapper 或过滤器生命周期泄漏。

# 8. 排期、依赖与版本建议

| 建议周期 | 任务 | 主要工作 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | P01.1–P01.2 | 会话/状态模型、字段语义与单位 | P01 逻辑测试 |
| 第 2 周 | P01.3–P01.5 | 语义结果树、范围/色谱、点/单元显示 | 基本云图闭环 |
| 第 3 周 | P01.6–P01.8 | 变形叠加、极值标注、稳定性封板 | 建议版本 v0.2 |
| 第 4 周 | P02.1–P02.3 | 播放、缓存、跨帧状态 | 流畅序列浏览 |
| 第 5 周 | P02.4–P02.5 | Probe、节点/单元查询、时间历程 | 交互查询闭环 |
| 第 6 周 | P02.6–P02.7 | 截图/CSV、性能封板 | 建议版本 v0.3 |
| 第 7 周 | P03.1–P03.3 | 剖切、切片、阈值 | 基础空间过滤 |
| 第 8 周 | P03.4–P03.5 | 数据转换、等值面、矢量箭头 | 高级显示 |
| 第 9 周 | P03.6 | 路径结果 | 路径查询闭环 |
| 第 10 周 | P03.7–P03.8 | 对比、视频、组合回归 | 建议版本 v0.4 |

## 8.1 版本与 Git 建议

后续实现以 main 主线为集成基线；开发分支使用 codex/ 或明确的 feature 分支。

每个子任务单独提交，提交说明聚焦单一能力，避免混入构建产物和大型结果文件。

P01、P02、P03 分别通过人工验收后再打里程碑标签或发布候选版本。

版本号仅为建议；发布前应结合现有仓库版本策略确认。

## 8.2 建议提交粒度

每个 Pxx.x 子任务对应一个独立开发指令、一个或少量逻辑相关提交。跨任务重构必须单独说明，避免在功能提交中隐藏架构变化。

# 9. 测试、质量门禁与风险控制

## 9.1 每个子任务的固定门禁

检查 git diff 和 git status，确认只修改任务相关文件。

执行 cmake.exe --build --preset windows-msvc-debug。

执行 ctest.exe --preset windows-msvc-debug --output-on-failure。

启动 Workbench，按任务验收项人工验证。

检查 build、exe、dll、pdb、临时结果和大型仿真文件未进入 Git。

记录实际测试结果；未验证项目明确标记为“未验证”。

## 9.2 测试数据集

小型 VTU：包含节点位移、节点应力和单元应力。

Legacy VTK：验证兼容路径和点/单元数组。

solid/bolt 序列：至少 31 帧，包含帧不连续、缺少部件和损坏文件场景。

边界数据：空数组、常量场、NaN/Inf、零位移、极小/极大数值。

中文路径和带空格路径。

## 9.3 主要风险与缓解

| 等级 | 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 状态继续散落 | 切换帧后字段、范围和变形倍率互相覆盖 | 先完成 P01.1，所有界面从统一状态读取 |
| 高 | 大序列内存增长 | 一次加载全部帧或缓存未释放 | 按需加载 + 小型 LRU + 内存回归 |
| 高 | 结果语义误判 | 数组名不统一导致把普通向量当位移 | 可配置规则 + 未知字段保守处理 |
| 中 | 点/单元数据混淆 | 云图、极值和 Probe 使用了错误关联 | 显式 DataAssociation + 独立测试 |
| 中 | 过滤器生命周期泄漏 | 反复开关产生重复 Actor/Mapper | 集中管线所有权 + 开关回归 |
| 中 | 部署依赖扩大 | 视频编码或新 VTK 模块导致 Release 缺 DLL | P03 前先确定最小依赖和打包策略 |

# 10. 推荐下一项开发指令

建议从这里开始 P01.1：后处理会话与结果显示状态模型。它是手动范围、跨帧状态、动画、Probe 和过滤器组合的共同基础。

## 10.1 指令应包含的范围

只新增轻量数据结构和状态协调，不改变 VTK 文件读取能力。

定义当前数据集、帧、字段、数据位置、范围模式、色谱、显示模式、变形模式和倍率。

WorkbenchMainWindow 只转发命令；VtkPostViewWidget 根据状态更新管线。

不把 vtkSmartPointer、Qt Widgets 或 OCC 类型引入 Core/Solver。

为状态默认值、合法性校验、更新和重置增加自动测试。

完成后实际构建、测试和启动，立即停止，不顺带实现 P01.2。

## 10.2 完成定义

当单文件与序列结果都能建立统一显示状态，切换前/后处理工作区后状态不丢失，现有云图、变形和帧切换功能没有回归，并且自动测试通过，即可认为 P01.1 完成。

## 10.3 暂时不要做

复杂插件式后处理过滤器图。

多窗口同步比较。

任意路径积分和永久过滤器管线。

大规模视频编码和多格式动画导出。

复制参考软件的 MainForm、Actor 字符串索引或文件名驱动架构。

# 附录 A：源码对标证据

## A.1 QTCAE 关键文件

apps/workbench/VtkResultReader.cpp — VTU/VTK 结果读取

apps/workbench/ResultField.hpp — 结果字段描述

apps/workbench/ResultFieldProcessor.cpp — 标量、矢量分量和 Von Mises 处理

apps/workbench/VtkPostViewWidget.cpp — VTK 显示、变形和颜色条管线

apps/workbench/VtkResultSequenceScanner.cpp — 结果序列扫描

apps/workbench/VtkResultSequenceLoader.cpp — 当前帧按需加载

apps/workbench/ResultControlWidget.cpp — 后处理控制界面

apps/workbench/WorkbenchMainWindow.cpp — 结果导入、结果树与工作区协调

libs/postprocessor/src/PostprocessorService.cpp — 当前后处理库占位服务

## A.2 参考软件关键文件

D:\Devexpress_Escaas_clone\Devexpress\devexpress_escaas\ESCAAS\MainForm.cs — 主窗体、结果读取和大量 VTK 操作

D:\Devexpress_Escaas_clone\Devexpress\devexpress_escaas\ESCAAS\ucResultShow.cs — 结果显示控制

D:\Devexpress_Escaas_clone\Devexpress\devexpress_escaas\ESCAAS\ucResultTree.cs — 结果树

D:\Devexpress_Escaas_clone\Devexpress\devexpress_escaas\ESCAAS\ScalarBarWidget.cs — 颜色条交互

D:\Devexpress_Escaas_clone\Devexpress\devexpress_escaas\ESCAAS\ResultSet\ucResultCurve.cs — 时间历程曲线

D:\Devexpress_Escaas_clone\Devexpress\devexpress_escaas\ESCAAS\ResultSet\* — 其他结果设置控件

复用边界 只借鉴参考软件的功能分解和 VTK 过滤器选择；不直接复制其代码、单体窗体结构、旧版 VTK 绑定或字符串驱动对象管理。

# 附录 B：功能优先级总表

| 功能 | QTCAE 当前状态 | 优先级 | 计划位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结果载入、位移、应力、Von Mises | 已实现 | P0 | P01 回归并语义化 |
| Scalar Bar 与自动范围 | 已实现 | P0 | P01 保持并增强 |
| 手动范围与跨帧锁定 | 未实现 | P0 | P01.4 |
| 色谱选择 | 未实现 | P0 | P01.4 |
| 点/单元平滑 | 部分实现 | P0 | P01.5 |
| 变形与手动倍率 | 已实现 | P0 | P01.6 增强 |
| 自动倍率与原始+变形叠加 | 未实现 | P0 | P01.6 |
| 极值读数 | 部分实现 | P0 | P01.7 |
| 三维极值标记 | 未实现 | P0 | P01.7 |
| 手动帧切换 | 已实现 | P1 | P02 回归 |
| 动画播放与缓存 | 未实现 | P1 | P02.1–P02.3 |
| Probe、节点/单元查询 | 未实现 | P1 | P02.4 |
| 时间历程 | 未实现 | P1 | P02.5 |
| 剖切、切片、阈值 | 未实现 | P2 | P03.1–P03.3 |
| 等值面、矢量箭头 | 未实现 | P2 | P03.5 |
| 路径、对比、视频 | 未实现 | P2 | P03.6–P03.7 |